Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA   Nr ...... /...... /2019

(WZÓR )

zawarta w dniu ............. 2019 r. w Krakowie pomiędzy:

Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Krakowie, ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków, wpisanym do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077125, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Dyrektor - dr n. med. Małgorzatę Popławską

a

…………….......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………………………………….

Preambuła

Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego p.n. ”Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - budynek w Krzeszowicach przy ul. Legionów Polskich 6” (Nr sprawy: 5/MEWBUP/2019).

§ 1

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

- „Inwestycji” – należy przez to rozumieć zadanie inwestycyjne pn. ”Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - budynek 
w Krzeszowicach przy ul. Legionów Polskich 6” finansowane ze środków finansowych w ramach Programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
4 Oś Priorytetowa RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Regionalne Polityka Energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Inwestycje Regionalne. Typ projektu A Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,

- „Dokumentacji projektowej” – należy przez to rozumieć komplet dokumentów dla potrzeb wykonania Inwestycji obejmujący: projekt budowlany, projekty wykonawcze wszystkich branż, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), które wykona 
Wykonawca,

- „Programie Funkcjonalno-Użytkowym” - należy przez to rozumieć dokument zawierający opis wymagań Zamawiającego dla Inwestycji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- „harmonogramie wykonania prac” – należy przez to rozumieć sporządzone przez Wykonawcę w formie opisowej i uzgodnione z Zamawiającym zestawienie robót budowlanych w układzie rzeczowo-terminowym, które stanowić będzie załącznik nr 6 do niniejszej umowy,

- „odbiorze częściowym” – należy przez to rozumieć czynności mające na celu weryfikację wykonanego zakresu robót budowlanych pod względem zgodności 
z Dokumentacją projektową, harmonogramem wykonania prac, odpowiednimi przepisami prawa, sztuką budowlaną i innymi ustaleniami,

- „odbiorze końcowym technicznym” – należy przez to rozumieć protokolarne potwierdzenie wykonania wszystkich robót budowlanych zrealizowanych w ramach Inwestycji,

- „odbiorze końcowym” – należy przez to rozumieć pisemne potwierdzenie zrealizowania całego zakresu przedmiotu umowy,

- „ofercie przetargowej” - należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opisanym w preambule do niniejszej umowy stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej umowy,

- „siwz” – należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opisaną 
w preambule do niniejszej umowy.

§ 2

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

- opracowanie „Dokumentacji projektowej” koniecznej do wykonania Inwestycji obejmującej: projekt budowlany, projekty wykonawcze wszystkich branż, informację na temat Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), którą należy wykonać 
w oparciu przekazane przez Zamawiającego: Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Audyt energetyczny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP), stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy,

- przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę we współpracy z Zamawiającym;

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej, obejmujących w szczególności:

- docieplenie stropu pod dachem,

- wymianę okien zewnętrznych (6 szt.) na nowe z nawiewnikami,

- wymianę drzwi zewnętrznych (1 szt.) na nowe,

- modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą źródła ciepła (na absorbcyjną gazową pompę ciepła) oraz montaż  kolektorów słonecznych (2 szt.) wraz z opomiarowaniem,

- kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania polegającą na: wymianie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania – 1 kpl. wraz 
z grzejnikami – 25 szt.,

- zastosowanie zaworów termostatycznych, regulacyjnych zaworów podpionowych 
i automatycznych odpowietrzników na pionach wraz ze źródłem ciepła i zainstalowanie licznika ciepła,

- modernizację systemu oświetlenia wbudowanego (wymianę instalacji) dla powierzchni użytkowej 335,4 m2   wraz z instalacją nowych opraw z żarówkami LED (45 szt.) i świetlówkami liniowymi LED (40 szt.) oraz montaż czujników ruchu (10 szt.),

- zastosowanie systemu klimatyzacji (1 kpl.),

- montaż nawiewników powietrza w ramach okiennych (26 szt.);

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla Inwestycji,

- przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami we współpracy z Zamawiającym.

3.	Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot umowy będzie wykonywany w dwóch etapach:

1) 	etap I (pierwszy) obejmuje: opracowanie Dokumentacji projektowej, przygotowanie 
i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

2)	etap II (drugi) obejmuje: wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie 
z opracowaną Dokumentacją projektową oraz harmonogramem wykonania prac, opracowanie dokumentacji powykonawczej, przygotowanie obiektu do użytkowania 
(w tym wykonanie niezbędnych badań i sprawdzeń, potwierdzonych protokołami 
i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do  uzyskania pozwolenia na użytkowanie) oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

§ 3

  - Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez Wykonawcę zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 24.01.2014 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 
z późn. zm.).

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w tym wszelkie niezbędne dla Inwestycji dokumenty wynikające z przepisów wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami, a także uzyska wszelkie opinie uzgodnienia, zezwolenia i decyzje administracyjne.

  - Dokumentacja projektowa zostanie wykonana i sprawdzona przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

  - W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego.

  - Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona przez Wykonawcę w następującej formie oraz ilości egzemplarzy:

        - projekt budowlany oraz projekty wykonawcze w  4 egzemplarzach  w formie papierowej oraz w  1 egz. w formie elektronicznej (format pdf i dwg, płyta CD lub DVD),

        - pozostałe dokumenty w 1 egzemplarzu w formie papierowej.

  - Dokumentacja projektowa zostanie dostarczona i wydana Zamawiającemu protokolarnie.

§ 4

1.	Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja projektowa stanowić będzie utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z dnia 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.).

2.	Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji:

          - utrwalanie w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach,

          - powielanie i zwielokratnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, technikami video oraz poligraficznymi,

          - wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju mediach,

          - nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej, w tym sieci Internet,

          - publiczne odtwarzanie,

          - wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnych w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów,

          - wykorzystywanie na stronach internetowych,

          - wykorzystywanie na potrzeby postępowań o udzielnie zamówienia publicznego,

          - wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

          - wykorzystywanie do celów edukacyjnych i szkoleniowych, promocyjnych i reklamy,

          - publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

          - udostępnianie instytucjom i osobom trzecim w ramach działalności i potrzeb Zamawiającego,

          - sporządzanie wersji obcojęzycznych,

          - dokonywanie opracowań,

          - wykonywanie robót budowlanych według Dokumentacji projektowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do Dokumentacji projektowej, w tym wyrażania przez niego zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych przez inne podmioty.

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, według potrzeb Zamawiającego, wynikających 
z przyjętego przez niego sposobu jej rozpowszechniania, w szczególności na:

          - dokonywanie koniecznych zmian, w tym kolorystycznych i uzupełnień,

          - decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części samodzielnie lub w połączeniu 
z innymi utworami,

          - decydowanie o sposobie oznaczania autorstwa lub pomijania autorstwa całości lub części.

- W przypadku gdy prawa autorskie osobiste do Dokumentacji projektowej lub jej części nie będą przysługiwały Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody na wykonywanie tych praw przez Zamawiającego, w zakresie opisanym powyżej, od osób, którym przysługują te prawa.

- Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą wyłączne autorskie prawa  majątkowe do całości Dokumentacji projektowej  oraz że będą one wolne od wad fizycznych i prawnych, 
a także że prawa autorskie do Dokumentacji projektowej nie będą w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. Wykonawca oświadcza, również  że Dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw własności przemysłowej 
i intelektualnej, w szczególności praw patentowych i praw do znaków towarowych.

- Jeżeli Dokumentacja projektowa będzie miała wady prawne lub na skutek roszczenia osoby trzeciej nie będzie możliwe korzystanie z niej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym terminie Dokumentacji projektowej wolnej od wad oraz naprawienia szkody powstałej z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Uprawnienia, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłączają możliwości skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi za wady.

- Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji projektowej 
i wyrażenie zgód, o których mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 niniejszej umowy, z chwilą jej wydania Zamawiającemu lub z dniem wprowadzenia nowych rozwiązań w trakcie prac budowalnych wykonywanych w ramach Inwestycji, a w przypadku rozwiązania umowy przed ustalonym terminem jej realizacji w dniu zaistnienia tej okoliczności, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń.

- Wraz z wydaniem Dokumentacji projektowej Zamawiającemu Wykonawca złoży na piśmie oświadczenie (które stanowić będzie jej integralną część), iż przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca nie będzie twórcą, którejkolwiek z części Dokumentacji projektowej, to przekaże Zamawiającemu kopie umów zawartych z twórcami tych części, z których wynikać będzie jego prawo do przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego i wyrażenia zgód wskazanych  
w niniejszym paragrafie.

§ 5

  - Zamawiający zobowiązuje się do:

          - przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy na czas realizacji Inwestycji 
w terminie określonym w  § 6 ust. 2 niniejszej umowy,

          - udzielenia osobie wskazanej przez Wykonawcę niezbędnych pełnomocnictw umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,

          - ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

          - zapewnienia Wykonawcy dostępu do źródła energii elektrycznej i wody,

          - zapewnienia Wykonawcy miejsce składowania materiałów na czas realizacji robót,

          - zapewnienia Wykonawcy pomieszczenia socjalnego dla osób realizujących przedmiot umowy,

          - przystąpienia do odbiorów określonych w § 12 niniejszej umowy,

          - zapłaty wynagrodzenia określonego w § 13 niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności do:

          - protokolarnego odebrania terenu budowy w dniu jego przekazania przez Zamawiającego,

          - zawiadomienia w imieniu Zamawiającego właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

          - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonymi w § 6 niniejszej umowy, kompleksowo i w całości, koordynując wszelkie działania związane z jego realizacją,

          - opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu wykonywania prac zawierającego terminy wykonania poszczególnych prac oraz rodzajów robót budowlanych, uwzględniającego, postanowienia § 7 ust. 3 niniejszej umowy, terminy określone w § 6 niniejszej umowy, zasady odbioru określone w § 12 niniejszej umowy oraz zasady płatności określone w § 13 niniejszej umowy,

          - zapewnienia sprawowania kierownictwa robót budowlanych przez osoby wskazane 
w ofercie przetargowej, aż do odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku wystąpienia przeszkód w sprawowaniu kierownictwa robót przez te osoby zapewnienie dla nich zastępstwa przez osoby o uprawnieniach i doświadczeniu nie niższym niż osoba wskazana w ofercie,

          - zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych według Dokumentacji projektowej,

          - bieżącego odbierania robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców,

          - przedstawiania na żądanie Zamawiającego pisemnych informacji dotyczących realizacji i rozliczenia wykonywanych robót budowlanych.

§ 6

  - Strony ustalają następujące terminy związane z realizacją przedmiotu umowy:

    - zakończenie etapu I – do dnia  30.06.2020 r.,

    - zakończenie etapu II – do dnia 30.11.2020 r.

  - Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia odbioru etapu I .

  - Za dzień zakończenia wykonania robót budowlanych uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego technicznego.

  - Za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień odbioru końcowego.

§ 7

      - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych objętych zakresem Inwestycji na podstawie opracowanej i zatwierdzonej Dokumentacji projektowej, zgodnie 
z decyzją o pozwoleniu na budowę, innymi warunkami, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi dla Inwestycji, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej oraz ustaleniami nadzorów autorskich.

      - Roboty budowlane będą realizowane zgodnie z harmonogramem wykonania prac. Wykonawca oświadcza, że harmonogram prac uwzględniać będzie okoliczności opisane 
w ust. 3, które nie mają wpływu na przyjęty termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

      - Roboty budowlane będą przeprowadzane w warunkach użytkowania budynku przez zespoły ratownictwa medycznego (praca całodobowa przez 7 dni w tygodniu) oraz czynnego gabinetu nocnej opieki zdrowotnej (praca od w dni robocze od 19.00 do 7.00) 
i świątecznej opieki zdrowotnej (praca całodobowa w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy). Organizacja robót budowlanych i harmonogram wykonania prac muszą zapewniać możliwość wjazdu/wyjazdu karetek pogotowia do/z garaży oraz  umożliwiać pracę zespołów ratownictwa medycznego oraz gabinetu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowo-deliktowej) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy. W sytuacji gdy polisa obejmuje tylko część okresu realizacji niniejszej umowy, na tydzień przed zakończeniem okresu obowiązywania dotychczasowej polisy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opłaconą polisę na dalszy okres lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w zdaniu pierwszym.

§ 9

- Wykonawca od dnia przejęcia tereny budowy jest odpowiedzialny za teren budowy i szkody na nim wynikłe, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi 
w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- prowadzenie i zabezpieczenia dokumentacji budowy,

- zabezpieczenia terenu budowy, dbania o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa 
w rejonie prowadzonych robót budowlanych oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
i higieny pracy na terenie budowy,

- uzgodnienia z Zamawiającym projektu organizacji ruchu w rejonie prowadzonych robót budowlanych,

- przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych producentów na elementy i urządzenia zamontowane w ramach Inwestycji,

- prowadzenie robót budowlanych w sposób uwzględniający ochronę środowiska,

- utylizacji gruzu i innych odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a na żądanie Zamawiającego dostarczyć mu dokumenty potwierdzające wykonanie tego obowiązku,

- sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej dla Inwestycji,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych i przekazanie go w takim stanie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego technicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z materiałów własnych. Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji Inwestycji muszą spełniać wymóg dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, określony w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

- Jeżeli w dokumentach wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy (załącznikach nr 1 – 4) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca, itp.) materiałów, urządzeń lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych ze wskazanymi pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych niż wskazane, po zaakceptowaniu tych rozwiązań przez zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że materiały równoważne spełniają wymagania określone w zdaniu poprzedzającym.

- Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy: środki, maszyny i urządzenia oraz wykwalifikowany personel, w tym posiadający niezbędne dla realizowanych prac projektowych oraz robót budowlanych uprawnienia do wykonywania funkcji technicznych 
w budownictwie we wszystkich specjalnościach zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Inwestycji, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy (w tym zapewni w trakcie wykonywania robót budowlanych ciągłą obecność osób wyznaczonych kierujących tymi robotami). Jeżeli Wykonawca uzna, że do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy konieczny jest dodatkowy wykwalifikowany personel, zatrudni ten personel na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania robót budowlanych w sposób umożliwiający właściwy nadzór nad realizacją Inwestycji  osobom uprawnionym, 
w szczególności do:

- przedstawiania wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi przepisami 
i normami,

- uzyskiwania akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego dla materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestów, świadectw jakości.

- na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego), Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowne świadectwa dopuszczające je do powszechnego stosowania w budownictwie; w przypadku nie dotrzymania tego warunku i wbudowania nieprawidłowego materiału lub urządzenia bez uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru, Wykonawca dokona  wymiany takiego materiału lub urządzenia na własny koszt.

§ 10

- Strony ustalają, że przez umowę o podwykonawstwo rozumieją umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy, zawartą miedzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku umów na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami. Umowa 
o podwykonawstwo powinna zostać zawarta w formie pisemnej.

- Część przedmiotu umowy, którą Wykonawca zamierza zrealizować przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawców) określony został w ofercie przetargowej.  W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę przetargową złożył oświadczenie, iż polegał będzie na zdolności technicznej i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów.

- Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za zaniechania własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy będzie traktowane, jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu:

1) 	projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy;

2) 	poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany;

3) 	poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany z wyłączeniem umów 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości kwoty 50.000,00 zł.

5.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy określonej w ust. 4 pkt. 2) i 3) 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.	Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą (lub dalszym podwykonawcą) 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany.

7.	Zamawiający winien w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie wyrazić zgodę na zawarcie umowy.

8.	Umowy, o roboty budowlane muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9.	W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma ustalonych 
w nich wynagrodzeń za zakres robót wykonanych w ramach podwykonawstwa nie przekroczyła wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

10.	Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

11.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Jeżeli w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy.

12.	Wykonawca po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zobowiązany jest przedłożyć na żądanie Zamawiającego pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające ten fakt lub inne dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

13.	Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18.	Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą określone w ustępach poprzedzających stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.

19.	W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczyć będzie podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu (przedkładając odpowiednie dokumenty), że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w warunkach udziału w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opisanym w preambule do niniejszej umowy.

§ 11

    - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę (lub Podwykonawców) osób skierowanych do realizacji następującego zakresu  robót budowlanych:

- robót pomocniczych i przygotowawczych do montażu instalacji źródła ciepła,

- robót pomocniczych i przygotowawczych do montażu instalacji elektrycznej,

- robót pomocniczych i przygotowawczych do montażu instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- robót z zakresu instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

- robót elewacyjnych związanych z izolacją cieplną,

- robót z zakresu stolarki budowlanej,

- robót ziemnych i dotyczących przygotowania terenu pod budowę,

- robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych,

- robót w zakresie usuwania gruzu i wywozu odpadów budowlanych.

    - Wymogi opisane w ust. 1 nie dotyczą osób kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych, osób wykonujących specjalistyczne prace związane 
z wykonaniem instalacji  grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych 
i montażem źródła ciepła oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

    - Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia licząc od dnia przekazania terenu budowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w ust. 1, tj. pisemnego wykazu tych osób wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy i/lub Podwykonawcy potwierdzającym, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.), a następnie do przedkładania Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu i oświadczeń w przypadku zmian w składzie tych osób. Zaktualizowany wykaz 
i oświadczenia powinny zostać przedłożone Zamawiającemu przed skierowaniem nowych osób do realizacji zamówienia przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę).

    - W trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę), wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

    - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz dokonywania ich oceny,

    - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

    - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

    - W trakcie realizacji robót budowlanych na każde wezwanie Zamawiającego, 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych), Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opisane poniżej dowody w celu potwierdzenia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) osób wykonujących czynności wskazane ust. 1:

- oświadczenie Wykonawcy (lub Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy (lub Podwykonawcy),

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz 
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

    - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody osób, o których mowa ust. 1 na przekazywanie Zamawiającemu informacji, oświadczeń i dokumentów określonych w ust. 4.

§ 12

      - Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do weryfikacji Dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę przez wskazane przez siebie osoby lub instytucje.

      - Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wydanej mu przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej.

      - Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłaszania zastrzeżeń i dochodzenia roszczeń z tytułu jakości Dokumentacji projektowej 
i poprawności przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań.

      - Odbiór etapu I odbędzie się poprzez dostarczenie Zamawiającemu oraz protokolarne potwierdzenie tego faktu przez inspektora nadzoru kompletnej Dokumentacji projektowej 
(w ilości egzemplarzy określonej w § 3 ust. 5 niniejszej umowy), oryginału ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

      - Odbiory robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzane będą na bieżąco przez inspektora nadzoru inwestorskiego w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenie robót wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Kierownika budowy. 
W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót wymienionych w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych, stosownie do wskazań inspektora nadzoru inwestorskiego, niezbędnych do zbadania 
i odbioru wykonanych robót, a następnie po dokonanych badaniach i odbiorze do przywrócenia tych robót do stanu badanie.

      - Zamawiający będzie odbierał roboty budowlane częściami zgodnie z postępem robót określonym w harmonogramie wykonania prac. Odbiory częściowe będą przeprowadzane w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenie robót wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Kierownika budowy. Z czynności tych sporządzone zostaną protokoły odbiorów częściowych zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przed przystąpieniem przez Zamawiającego do odbioru częściowego zobowiązany jest do przedłożenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia protokołów odbioru robót wykonanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Zamawiający nie przystąpi do odbioru częściowego w stosunku do robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, które nie zostały uprzednio odebrane przez Wykonawcę.

      - Po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych Inwestycją Kierownik budowy zgłosi je do odbioru końcowego technicznego wpisem do dziennika budowy. Poza wpisem do dziennika budowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu dokumentację określoną w ust. 8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia wpisu do dziennika budowy i przedstawienia dokumentacji opisanej w zdaniu poprzedzającym potwierdzi osiągnięcie przez Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego technicznego (gotowości odbiorowej). Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego technicznego w terminie 4 dni roboczych od potwierdzenia gotowości odbiorowej przez inwestora nadzoru inwestorskiego oraz zakończy ten odbiór niezwłocznie.

      - Celem dokonania odbioru końcowego technicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
a w szczególności:

- oświadczenie Kierownika budowy o:

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz obowiązującymi przepisami,

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami,

- świadectwa jakości zastosowanych materiałów i urządzeń,

- dziennik budowy,

- protokoły z badań i sprawdzeń, prób, odbiorów poszczególnych branż,

- dokumenty gwarancyjne wbudowanych elementów i urządzeń, instrukcje obsługi, użytkowania i serwisowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektu,

- protokoły nadzorów autorskich,

- kompletną dokumentację powykonawczą,

- kompletną dokumentację wymagana przepisami prawa niezbędna do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

      - W trakcie odbioru końcowego technicznego Wykonawca dokonana przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, dokona próbnego rozruchu urządzeń niezależnie od przeprowadzonych wcześniej prób i sprawdzeń. Do odbioru końcowego technicznego stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 zdanie trzecie i czwarte.

      - W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego technicznego nieistotnych wad, strony dokonają odbioru końcowego technicznego potwierdzonego protokołem, w którym ustalą termin usunięcia tych wad. W braku możliwości zgodnego ustalenia przez strony terminu usunięcia wad, termin ten zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usunięcia wad będzie protokół usunięcia wad. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego istotnych wad, zamawiający odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po usunięciu tych wad, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 8 – 10.

      - Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

§ 13

1. 	Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem  ryczałtowym ustalonym na podstawie oferty przetargowej. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, jak również innych prac, koniecznych do jego wykonania. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru kosztów wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

2. 	Wynagrodzenie za całość przedmiotu zamówienia ustala się na kwotę :

- netto: .................. zł. (słownie: .......................................................... złotych),

- brutto (z podatkiem VAT): .................. zł. (słownie złotych: ..................).

3.	W wynagrodzenie określone w ust. 2  zostanie wypłacone w częściach, według poniższych zasad:

  - wynagrodzenie za wykonanie części I – w  wysokości określonej w ofercie przetargowej,  po zakończeniu etapu I,

  - wynagrodzenie za wykonanie części II – w  wysokości określonej w ofercie przetargowej zostanie wypłacona w następujący sposób:

  - 80% po bezusterkowym odbiorze końcowym technicznym,

  - 20% po odbiorze końcowym.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami w ust. 6. Faktury VAT zostaną wystawione na Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (NIP 675-11-98-968).

- Podstawą wystawienia faktury VAT obejmującej część I wynagrodzenia będzie bezusterkowy protokół odbioru etapu I.

- Podstawą wystawienia faktur VAT obejmującej poszczególne części wynagrodzenia będzie:

        - dla części wynagrodzenia określonej w ust. 3 pkt 1) – zakończenie etapu I,

        - dla części wynagrodzenia określonej w ust. 3 pkt 2) lit a) bezusterkowy protokół odbioru końcowego technicznego oraz przedstawione przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy (Podwykonawców) o otrzymaniu zapłaty wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robót lub prac wykonanych zgodnie z umową o podwykonawstwo zawartej z Wykonawcą (jeżeli przedmiot umowy był realizowany przez Wykonawcę 
z udziałem Podwykonawców),

        - dla części wynagrodzenia określonej w ust. 3 pkt 2) lit b) protokół odbioru końcowego oraz przekazanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

§ 14

1. 	Strony ustalają, że obowiązującą  formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w przypadkach i wysokościach określonych w ust. 2-4.

2.	Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu każdego z etapów przedmiotu umowy – kara umowna 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto (zawierającego podatek VAT) określonego 
w § 13 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy końcowym odbiorze technicznym 
- kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto (zawierającego podatek VAT) określonego w § 13 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji projektowej stwierdzonych w okresie obwiązywania rękojmi za wady ponad termin określony w § 16 ust 6 niniejszej umowy 
- kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto (zawierającego podatek VAT) określonego w § 13 ust. 3 pkt. 1) niniejszej umowy za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad robót budowlanych stwierdzonych w okresie obwiązywania rękojmi za wady ponad terminy określone w § 16 ust 5 niniejszej umowy - kara umowna w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto (zawierającego podatek VAT) określonego w § 13 ust. 3 pkt. 2) niniejszej umowy za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto (zawierającego podatek VAT) określonego w § 13 ust. 2  niniejszej umowy.

3.	Zamawiający naliczy również Wykonawcy kary umowne :

1)	za naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 8 niniejszej umowy 
- kara umowna w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia,

2)	za naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 11 ust. 1 i 3-6 niniejszej umowy – kara umowna w wysokości 5.000,00 zł. za każdy przypadek takiego naruszenia,

3)	za brak zapewnienia kierownictwa robót budowlanych zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 2 pkt 5) niniejszej umowy – kara umowna w wysokości 5.000,00 zł. za każdy przypadek takiego naruszenia,

4)	za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – kara w wysokości 2.000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

5)	za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany przed jej zawarciem – kara 
w wysokości 1.000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

6)	za brak przedłożenia w terminie określonym w § 10 ust. 5 niniejszej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – kara w wysokości 1.000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia,

7)	za brak doprowadzenia (pomimo wezwania ze strony Zamawiającego) do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, celem jej dostosowania do postanowień § 10 ust. 11 niniejszej umowy – kara w wysokości 500,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia.

4.	Wykonawca może naliczyć  Zamawiającemu  kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto (zawierającego podatek VAT) określonego w § 13 ust. 3 pkt. 2) niniejszej umowy za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

- za zwłokę w odbiorze końcowym w wysokości - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto (zawierającego podatek VAT) określonego w § 13 ust. 3 pkt. 2) niniejszej umowy za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający - kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto (zawierającego podatek VAT) określonego w § 13 ust. 2  niniejszej umowy.

  - Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 15

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 13 ust. 2 niniejszej umowy, tj. w kwocie ………….. zł. (słownie: ………………), zostało wniesione przez zawarciem niniejszej umowy w formie ………….. .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, a zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcom, rękojmi za wady robót budowlanych.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

    - 70% wartości zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone  w terminie 
30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy,

    - 30% wartości zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone  w terminie 
15 dni od upływu terminu rękojmi za wady, określonego w § 16 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli w zabezpieczeniu wniesionym przez Wykonawcę w formie gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach niniejszej umowy lub uzyskania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany - przed podpisaniem każdego aneksu do niniejszej umowy – przedstawić Zamawiającemu  potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach niniejszej umowy bądź akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku gdy zmiana niniejszej umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawcy zobowiązany jest dostarczyć aneks do ustanowionego zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie. W razie uchybienia temu zobowiązaniu Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta, poręczyciela lub ubezpieczyciela kwoty równej wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.

- Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia odpowiadać będzie wymogom Zamawiającego określonym w siwz.

§ 16

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanego w ramach Inwestycji obiektu (robót budowlanych) wygasa po upływie 60 miesięcy oraz dodatkowo _____ miesięcy, tj. łącznie ______ miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie okresu rękojmi, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadach przed upływem tego okresu.

- Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o wadzie według swojego wyboru, w jednej lub kilku wskazanych poniżej formach:

- pisemnie na adres: ________________________,

- pocztą elektroniczną na adres: _______________ .

- W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wady robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się do przybycia na miejsce wystąpienia wady do 3 dni roboczych licząc od dnia zawiadomienia o wadzie i żądania jej usunięcia oraz przystąpienia w tym terminie do usunięcia wady.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady robót budowlanych  w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o wadzie i zażądania jej usunięcia. W uzasadnionym przypadku, 
w szczególności ze względu na obiektywnie uzasadnione uwarunkowania techniczne usuwania wady, zamawiający może wyrazić zgodę na piśmie pod rygorem nieważności  na dłuższy termin usunięcia tej wady.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady Dokumentacji projektowej w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go przez zamawiającego o takich wadach.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wad w terminach podanych w ust. 5 i 6 Zamawiający bez powiadomienia może usunąć wady we własnym zakresie, a poniesionymi w związku 
z tym kosztami obciążyć Wykonawcę.

- W przypadku, gdy koszt usunięcia wad przewyższą wysokość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT na kwotę odpowiadającą poniesionym kosztom usunięcia wad, a Wykonawca zobowiązuje się do jej zapłaty w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania.

§ 17

- Strony mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w okolicznościach przewidzianych przepisami prawa, a także w okolicznościach przewidzianych niniejszą umową.

- Odstąpienie od niniejszej umowy nie zwalnia stron z wykonania zobowiązań opisanych 
w ust. 6.

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy:

- w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót budowlanych w ciągu 7 dni od dnia przekazania mu terenu budowy lub z przyczyn leżących po jego stronie przerwał wykonywanie robót budowlanych,

- w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę istotnych wad Dokumentacji projektowej lub robót budowlanych zgłoszonych przez Zamawiającego lub organ nadzoru budowlanego,

- w przypadku powtarzającego się przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę 
z obowiązków określonych w § 5 ust. 2 pkt 5) lub § 8 niniejszej umowy,

- w przypadku stwierdzenia co najmniej dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę z obowiązku określonego w §  11 ust. 1 i 3-6 niniejszej umowy,

- w przypadku gdy zachodzić będzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o której mowa w § 10 ust. 13 niniejszej umowy lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia określonej 
w § 13 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający zwleka przez okres dłuższy niż 14 dni z przekazaniem terenu budowy lub odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru Dokumentacji projektowej lub robót budowlanych.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone wezwaniem drugiej strony do odpowiedniego działania i wyznaczeniu jej w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu.

- W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, strony są zobowiązane do realizacji następujących obowiązków szczegółowych:

- w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny prac lub robót budowlanych w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy całość jego zaplecza;

- Zamawiający obowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych prac lub/i robót budowlanych, zapłaty za prace lub/i roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz zapłaty za materiały zakupione przez Wykonawcę a niezabudowane i przekazane Zamawiającemu;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 18

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Zmiany niniejszej umowy mogą wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej 
z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w następujących przypadkach:

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację niniejszej umowy – w takim przypadku zmianie ulegną te zapisy umowy, na które wpływ ma zmiana przepisów,

- nastąpi zmiana stawki podatku VAT – w takim wypadku ulegnie zmianie wyłącznie kwota brutto wynagrodzenia, natomiast kwota netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian,

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy jest dopuszczalna, gdy zaistnieją następujące okoliczności:

- opóźnienie przekazania przez Zamawiającego terenu budowy,

- wystąpi działanie siły wyższej, przez którą rozumie się wydarzenie nieprzewidywalne, któremu nie można było zapobiec, pozostające poza kontrolą stron i zaistniałe po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy w jej obecnym brzemieniu, w szczególności zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, etc.) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (np. wojna, stan wyjątkowy, ogłoszenie stanu klęski żywiołowej), przy czym za siłę wyższą nie uznaje się strajków, wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług,

- z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe okaże się uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy – w takim wypadku zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w wymiarze odpowiadającym okresowi przekroczenia terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy, a jednocześnie termin końcowy wykonania przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż do dnia 31.12.2020  r.

- wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych mających wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego objętego umową – w takim wypadku ewentualna zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w wymiarze odpowiadającym okresowi niezbędnemu do zrealizowania robót zamiennych lub dodatkowych, a jednocześnie termin końcowy wykonania przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż do dnia 31.12.2020 r.

§ 19

- Nad realizacją przedmiotu umowy nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będzie: __________________ lub osoba zastępująca.

- Nad realizacją przedmiotu umowy nadzór ze strony Wykonawcy sprawować będzie: __________________ lub osoba zastępująca.

- Strony każdorazowo wskazywać będą w formie pisemnej osoby zastępujące osoby wymienione w ust. 1-2.

- Doręczenia wszelkich pism dokonywane będą drogą elektroniczną, telefaksem, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, na wskazane w ust. 5 adresy stron.

- Strony wyznaczają następujące adresy dla doręczeń:

- dla Zamawiającego:

adres – ul. Łazarza 14, 31-530 Kraków,

numer telefonu_________________,

e-mail – _____________________________,

- dla Wykonawcy:

adres – _____________________________,

numer telefonu _________________,

e-mail – _____________________________,

§ 20

- Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych wraz z nowelizacjami i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

- Wykonawca oświadcza, że znana mu jest ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5.08.2010 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.742 z późn. zm.) i zobowiązuje się nie ujawniać wiadomości stanowiących informacje niejawne, z którymi ewentualnie zapozna się podczas wykonywania niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż nie będzie ujawniał, rozpowszechniał lub wykorzystywał, informacji, danych i materiałów, które uzyskał w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, do celów innych niż realizacja niniejszej umowy chyba że obowiązek taki wynika 
z przepisów prawa.

- Strony zgodnie oświadczają, że:

- znają i przestrzegają wszelkie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”;

- wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy,

- przekazywane przez nie dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 21

1.	Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

2.	Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych wynikających z  realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany strony umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy 
z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem zasad określonych 
w zdaniu poprzedzającym jest nieważna.

§ 22

1. 	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy  - Prawo Zamówień Publicznych.

2. 	Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy, których strony nie będą w stanie polubownie rozwiązać, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Umowa niniejsza została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 
2 (dwa) egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

§ 24

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

      - Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 1,

      - Audyt energetyczny - załącznik nr 2,

      - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - załącznik nr 3,

      - opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – załącznik nr 4,

      - oferta przetargowa  - załącznik nr 5,

      - harmonogram prac - załącznik nr 6,

      - polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy - załącznik nr 7.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA